## 项目主计划
| 任务 | 完成时间 | 负责人
制作原型 | 关注域管理页面 | 2013-07-24 | 师少帅
| 目标管理页面 | 2013-07-24 | 师少帅
| 待办事项管理页面 | 2013-07-25 | 师少帅
| 时间记录页面 | 2013-07-25 | 师少帅
| 系统规则设置页面 | 2013-07-26 | 师少帅
| 个人偏好设置页面 | 2013-07-26 | 师少帅
| 个人设置页面 | 2013-07-26 | 师少帅
环境 | 下载Apache、PHP、MySQL、CodeIgniter、BootStrap、Jquery、JqueryUI | 2013-07-23 | 师少帅
| 安装配置环境，并留文档记录安装配置全过程 | 2013-07-24 | 师少帅
| 下载Android开发工具 | 2013-07-24 | 周闰
| 安装配置Android开发环境，并留文档记录安装配置全过程 | 2013-07-25 | 周闰
项目管理 | 制定第一版计划 | 2013-07-23 | 师少帅
| 提供已完成原型 | 2013-07-24 | 师少帅
| 小组第二次会议 | 2013-07-25

## 备忘
| 参数 | 解释
个人偏好包括 | 最有效率的时间 | 例如每天9:00-11:00,15:00-17:00,21:00-23:00
| 每周/日/月固定安排 | 包括吃饭、睡觉、陪家人、固定的会议安排等
| 每天需安排的时间范围 | 例如5:00-23:00
| 紧急性设置 | 设置“紧急”条件
| 时间记录页的默认时间间隔 | 默认为15分钟
系统规则设置包括 | 所有用户个人偏好设置的默认选项
所用用户的默认关注域

## 会议记录
日期 | 议定事项 |  | 责任人 | 完成时限 | 目前状态 | 下一步动作
| 1 | 周闰同意与师少帅合作，尽快完成时间管理工具制作工作 | 周闰、师少帅 | 2013-10-22 | NA | NA
| 2 | 周闰与师少帅每周投入约30小时在此事上 | 周闰、师少帅 | 2013-10-22 | NA | NA
| 3 | 计划3个月内完成第一版工具发布工作 | 周闰、师少帅 | 2013-10-22 | NA | NA
2013-07-23 | 4 | 将已完成原型打包发给周闰 | 师少帅 | 2013-07-24
| 5 | 尽快制定计划并发给周闰 | 师少帅 | 2013-07-24
| 6 | 暂时使用邮件作为沟通工具，后续计划使用GitHub作为信息共享工具 | 师少帅 | 2013-10-22 | NA | NA